Додаток 2

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН  ЗАХОДІВ

із складання проекту _________ (назва бюджету) на ________ рік

| № | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уточнення параметрів, з урахуванням яких здійснюється горизонтальне вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів (обсягів надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток, чисельність населення) | У терміни, визначені Мінфіном | Фінансовий орган |
|  | Надання інформації галузевим міністерствам щодо показників, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів | У терміни, визначені галузевими міністерствами | Структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, виконавчі органи місцевої ради |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів особливостей складання розрахунків до проекту ________ (назва бюджету) та прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів на плановий рік, надісланих Мінфіном | Друга половина серпня | Фінансовий орган |
|  | Підготовка пропозицій до проекту державного бюджету в частині міжбюджетних трансфертів та їх надання Мінфіну і галузевим міністерствам | До 1 вересня | Фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Підготовка проекту рішення місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради щодо створення робочої групи з питань складання проекту ________ (назва бюджету) | Друга половина серпня | Фінансовий орган |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення; - організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, схваленого Кабінетом Міністрів України; - методики їх визначення | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий орган |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: - інструкції з підготовки бюджетних запитів; - граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету; - інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів | Друга половина вересня | Фінансовий орган |
|  | Організація роботи з розробки бюджетних запитів | Жовтень | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Подання бюджетних запитів _________ (назва фінансового органу) | Друга половина жовтня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу бюджетних запитів, отриманих від головних розпорядників бюджетних коштів, та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту ________ (назва бюджету) |  | Фінансовий орган |
|  | Доведення до місцевих фінансових органів області: - обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні; - текстових статей проекту закону про державний бюджет, прийнятого у другому читанні. | Одноденний термін після отримання від Мінфіну | Департамент фінансів обласної державної адміністрації |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий орган |
|  | Доведення виконавчим органам міських (міст обласного значення) рад та виконавчим органам рад об’єднаних територіальних громад, районним державним адміністраціям відповідних обсягів субвенцій на здійснення державних програм соціального захисту, додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я | У триденний строк з дня отримання таких документів від Мінфіну | Обласна державна адміністрація |
|  | Вжиття заходів щодо залучення громадськості до процесу складання проекту ________ (назва бюджету) (проведення засідань громадських рад, громадських слухань, консультацій з громадськістю, форумів, конференцій, брифінгів, дискусій, вивчення громадських думок) | Жовтень-листопад | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради, фінансовий орган, головні розпорядники коштів |
|  | Підготовка проекту рішення ______ (назва ради) про ________ (назва бюджету) з додатками згідно із типовою формою, доведеною Міністерством фінансів, і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України та його подання місцевій державній адміністрації, виконавчому органу місцевої ради | До 17 листопада | Фінансовий орган |
|  | Схвалення проекту рішення _______ (назва ради) про ________ (назва бюджету) | До 22 листопада | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради |
|  | Направлення схваленого проекту рішення _______ (назва ради) про ________ (назва бюджету) до ________ (назва ради) | У 2-денний термін після схвалення | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради |
|  | Розміщення бюджетних запитів на офіційних сайтах або оприлюднення їх в інший спосіб | Не пізніше ніж через три робочі дні після подання місцевій раді проекту рішення про місцевий бюджет | Головні розпорядники коштів |
|  | Оприлюднення проекту рішення _______ (назва ради) про ________ (назва бюджету), схваленого місцевою державною адміністрацією, виконавчим органом місцевої ради | Не пізніше як за 20 робочих днів до дати його розгляду на сесії ради | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради |
|  | Доопрацювання проекту рішення _______ (назва ради) про ________ (назва бюджету) з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Грудень | Фінансовий орган |
|  | Супровід розгляду проекту рішення _______ (назва ради) про ________ (назва бюджету) у ______ (назва ради) | Відповідно до Регламенту ради | Представники місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради, фінансового органу, головних розпорядників бюджетних коштів |
|  | Оприлюднення рішення ______ (назва ради) про ________ (назва бюджету) на плановий рік у газеті, що визначена ______ (назва ради) | В 10-денний термін з дня прийняття | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради |

Примітки:

* наведено рекомендовані терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених Бюджетним кодексом України, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету при затвердженні плану заходів;

** зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу влади, який відповідальний за виконання певного заходу відповідно до його повноважень