Додаток 1

РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ

із складання прогнозу ______ (назва бюджету) на _________ роки

| № | Зміст заходів | Термін виконання* | Відповідальні за виконання** |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Здійснення аналізу виконання _____ (назва бюджету) у попередніх та поточному бюджетних періодах, виявлення тенденцій у виконанні дохідної та видаткової частин бюджету | Травень-червень | Фінансовий орган |
|  | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів організаційно-методологічних засад складання прогнозу місцевого бюджету, визначених Мінфіном, та інструктивного листа щодо основних організаційних засад процесу підготовки пропозицій до прогнозу бюджету | До 1 червня | Фінансовий орган |
|  | Надання ________ (назва фінансового органу) основних прогнозних показників економічного і соціального розвитку території на середньостроковий період | До 10 червня | Структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, виконавчий орган місцевої ради, до повноважень якого належать питання соціально-економічного розвитку |
|  | Надання ________ (назва фінансового органу) інформації щодо чисельності населення | До 10 червня | Територіальний орган статистики |
|  | Підготовка та подання ________ (назва фінансового органу) разом з поясненнями (зокрема в частині фіскальних ризиків у майбутніх періодах) прогнозних обсягів доходів бюджету на середньостроковий період відповідно до типової форми прогнозу місцевого бюджету | До 15 червня | Орган, що контролює справляння надходжень до бюджету, структурні підрозділи місцевої державної адміністрації, виконавчий орган місцевої ради |
|  | Прогнозування обсягів доходів місцевого бюджету, визначення обсягів фінансування місцевого бюджету, повернення кредитів до місцевого бюджету та орієнтовних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період на підставі прогнозу економічного і соціального розвитку України та території, аналізу виконання місцевого бюджету у попередніх та поточному бюджетних періодах | До 25 червня | Фінансовий орган |
|  | Підготовка та внесення змін до показників прогнозу ________ (назва бюджету) на _______ роки на підставі інформації, визначеної відповідно до пункту 6 | До 1 липня | Фінансовий орган |
|  | Розроблення та доведення до головних розпорядників бюджетних коштів інструкцій з підготовки пропозицій до прогнозу бюджету та орієнтовних граничних показників видатків та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий період | До 5 липня | Фінансовий орган |
|  | Надання ________ (назва фінансового органу) пропозицій до прогнозу ________ (назва бюджету) | До 15 липня | Головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Здійснення аналізу поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу _________ (назва бюджету) на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету і вимогам доведених інструкцій | До 25 липня | Фінансовий орган |
|  | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів щодо узгодження показників прогнозу ________ (назва бюджету) | До 5 серпня | Фінансовий орган, головні розпорядники бюджетних коштів |
|  | Доопрацювання прогнозу ________ (назва бюджету) за результатами проведених погоджувальних нарад та інформації, отриманої від структурних підрозділів місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради | До 12 серпня | Фінансовий орган |
|  | Подання прогнозу ________ (назва бюджету) до місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради | До 15 серпня (граничний термін) | Фінансовий орган |
|  | Розгляд та схвалення прогнозу ________ (назва бюджету) | До 1 вересня (граничний термін) | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради |
|  | Подання прогнозу ________ (назва бюджету) разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до _______ (назва ради) для розгляду у порядку, визначеному радою | У п’ятиденний строк після його схвалення (не пізніше 6 вересня) | Місцева державна адміністрація, виконавчий орган місцевої ради |
|  | Супровід розгляду питання щодо прогнозу ________ (назва бюджету) постійними комісіями ______ (назва ради) та на пленарному засіданні місцевої ради у порядку, визначеному радою | Відповідно до Регламенту ради | Представники місцевої державної адміністрації, виконавчого органу місцевої ради, головних розпорядників бюджетних коштів |

Примітки:

* наведено рекомендовані терміни виконання заходів із урахуванням строків, визначених Бюджетним кодексом України, по кожному заходу конкретні терміни визначаються індивідуально для відповідного місцевого бюджету при затвердженні плану заходів;

** зазначається конкретна назва органу, структурного підрозділу місцевого органу виконавчої влади, який відповідальний за виконання певного заходу відповідно до його повноважень.